## Estimativas
Estimativa LOC | [5 empty] | Medindo PF
| LOC |  |  |  | Erros | Autenticação de Usuário |  |  | Fator de Ponteração |  |  |  | Casos de uso dentro de cada função
Funções | Otimista (a) | Mais Provável (b) | Pessimista (c) | Esperado |  | Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo |  | Autenticação de Usuário → CE01 Iniciar o sistema, CE03 Autenticar coordenador, CE10 Autenticar aluno, CE02 Registrar Coordenador, CE09 Registrar aluno
Autenticação de Usuário | 280 | 400 | 580 | 410 |  | nro de entradas do usuário | 7 | x | 3 | 4 | 6 | 28
Registro de Atividades Complementares | 200 | 380 | 450 | 362 |  | nro de saídas do usuário | 3 | x | 4 | 5 | 7 | 15 | Registro de Atividades Complementares → CE11 Adicionar atividade, CE13 Anexar documento comprobatório
Avaliação de Atividades | 410 | 480 | 530 | 477 |  | nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0
Controle de Atividades | 400 | 530 | 700 | 537 |  | nro de arquivos | 2 | x | 7 | 10 | 15 | 20 | Avaliação de Atividades → CE07 Aceitar atividade, CE05 Negar atividade, CE06 Negar parcialmente atividade, CE17 Notificar por email
Cálculo e Controle de Horas Complementares | 300 | 370 | 430 | 368 |  | nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0
|  |  | LOC Estimado | 2154 | [6 empty] | Contagem Total | 63 | Controle de Atividades → CE04 Buscar atividades, CE15 Exibir limites de horas, CE08 Configurar limite de hora, CE14 Visualizar histórico de atividades, , CE12 Excluir atividade
Produtividade Média | 269.25
Esforço | 8 |  |  |  |  | Registro de Atividades Complementares |  |  | Fator de Ponteração |  |  |  | Cálculo e Controle de Horas Complementares → CE07 Aceitar atividade, CE08 Configurar limite de hora, CE15 Exibir limites de horas, CE16 Gerar relatório do usuário
[6 empty] | Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo
[6 empty] | nro de entradas do usuário | 5 | x | 3 | 4 | 6 | 15
Estimativa PF | [5 empty] | nro de saídas do usuário | 1 | x | 4 | 5 | 7 | 4
| PF |  |  |  |  | nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0
Funções | Otimista (a) | Mais Provável (b) | Pessimista (c) | Esperado |  | nro de arquivos | 1 | x | 7 | 10 | 15 | 7
Autenticação de Usuário | 70 | 88 | 110 | 89 |  | nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0
Registro de Atividades Complementares | 60 | 77 | 95 | 77 |  | Contagem total |  |  |  |  | Contagem Total | 26
Avaliação de Atividades | 47 | 59 | 72 | 59
Controle de Atividades | 42 | 53 | 65 | 53 |  | Avaliação de Atividades |  |  | Fator de Ponteração
Cálculo e Controle de Horas Complementares | 25 | 32 | 40 | 32 |  | Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo
|  |  | PF Estimado | 310 |  | nro de entradas do usuário | 5 | x | 3 | 4 | 6 | 20
[6 empty] | nro de saídas do usuário | 4 | x | 4 | 5 | 7 | 20
Modelos Empíricos | [5 empty] | nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0
[6 empty] | nro de arquivos | 4 | x | 7 | 10 | 15 | 40
Modelo Estático de Variável Simples | [5 empty] | nro de interfaces externas | 1 | x | 5 | 7 | 10 | 7
[6 empty] | Contagem total |  |  |  |  | Contagem Total | 87
Esforço (E) | 10,32 pessoas-mês
Duração (D) | 5,36 meses |  |  |  |  | Controle de Atividades |  |  | Fator de Ponteração
Tamanho da Equipe (S) | 0,64 pessoas |  |  |  |  | Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo
Documentação (DOC) | 107 páginas de documentação |  |  |  |  | nro de entradas do usuário | 1 | x | 3 | 4 | 6 | 4
[6 empty] | nro de saídas do usuário | 1 | x | 4 | 5 | 7 | 5
COCOMO básico | [5 empty] | nro de consultas do usuário | 2 | x | 3 | 4 | 6 | 8
[6 empty] | nro de arquivos | 3 | x | 7 | 10 | 15 | 30
Esforço (E) | 5,4 pessoas-mês |  |  |  |  | nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0
Tempo (T) | 4,5 meses |  |  |  |  | Contagem total |  |  |  |  | Contagem Total | 47
Número recomendado de pessoas | 1 a 2 pessoas
[6 empty] | Cálculo e Controle de Horas Complementares |  |  | Fator de Ponteração
[6 empty] | Parâmetro | Contagem |  | Simples | Médio | Complexo
[6 empty] | nro de entradas do usuário | 1 | x | 3 | 4 | 6 | 4
[6 empty] | nro de saídas do usuário | 2 | x | 4 | 5 | 7 | 10
[6 empty] | nro de consultas do usuário | 0 | x | 3 | 4 | 6 | 0
[6 empty] | nro de arquivos | 3 | x | 7 | 10 | 15 | 30
[6 empty] | nro de interfaces externas | 0 | x | 5 | 7 | 10 | 0
[6 empty] | Contagem total |  |  |  |  | Contagem Total | 44
[9 empty] | Contagem de Pontos de Função não ajustados |  |  | 267

## Métricas
Métrica Orientada à Função |  |  | Métricas Orientadas a Objetos |  | Métricas de Qualidade
|  |  | Número de scripts de cenário (casos de uso) | 20 | Métrica | Fórmula / base | Valor
ΣFi | 26 |  | Número de classes-chave | 4 | Total de defeitos | Contagem direta | 15
contagem total | 267 |  | Número de classes de apoio | 5 | Defeitos/página | 15 ÷ 6 | 2.5
PF | 267 × ( 0,65 + 0,01 × 26 ) |  | Nº médio de classes de apoio por classe-chave | 0.83 | Defeitos/requisito | 15 ÷ 19 | 0.78947
PF | 242.97 |  | Número de subsistemas | 5 | Distribuição por tipo | (O) 5, ( I ) 3, ( IE ) 5, (A) 1, ( M ) 1 | -
PF (ajustado) | 243 |  |  |  | DRE (requisitos) | E ÷ (E+D) = 15 ÷ (15+0) | 100%
[5 empty] | Tempo médio p/ mudança | - | 2 dias
Métricas Derivadas |  |  | Métricas WebApp
|  | Resultado | Páginas Web estáticas | 2
| PRODUTIVIDADE | 30 | Páginas Web dinâmicas | 21
| QUALIDADE | 0.061728 | Objetos de dados persistentes | 13
| DOCUMENTAÇÃO | 0.44 | Interfaces de sistemas externos | 1
|  |  | Funções executáveis | 20
|  |  | Objetos de conteúdo estático | 2
|  |  | Objetos de conteúdo dinâmico | 1